## 2023
Утверждаю
Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иассы акимата района Сауран
Аким________________________С.Пирметов
| Заказчик: | Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иассы акимата района Сауран
| Наименование объекта: | Услуги по обеспечению чистоты и санитарии улиц населенных пунктов Иассы сельского округа в течение года
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА УСЛУГ на февраль по ноябрь 2025 год
Услуги по обеспечению чистоты и санитарии улиц населенных пунктов Иассы сельского округа в течение года
№ п/п | Наименование основных услуг | Объемы услуг |  | Стоимость тенге | февраль |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь
|  | Ед. изм | Колич. |  | 15 | 22 | 28 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8
1 | Очистка участка от мусора | м.кв | 3050 | 463900 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25
2 | Очистка ям и лотков копание вручную | м.куб | 35.2 | 380975 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
3 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 49.2 | 68060 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23
4 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах | т.км | 250 | 24565 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
| ИТОГО: |  |  | 937500 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61